## Página1
O quê? (What) | Por quê? (Why) | Onde? (Where) | Quando? (When) | Quem? (Who) | Como? (How) | Quanto? (How Much)
Definição do Escopo e Requisitos | Para determinar os objetivos da associação e funcionalidades que buscam no site. | Daily's e quaisquer reunião prevista para este período | 20/03/2026 - 17/04/2026 | Scrum Master (Pedro) e Designer (Vitor) | Brainstorming e utilização de metodologias ágeis para discussão do projeto | R$ 0,00 (Alunos Voluntários)
Design de Interface (UI/UX) | Para criar uma navegação intuitiva e identidade visual profissional. | Plataforma Figma | 17/04/2026 - 30/04/2026 | Vitor Magalhães E Maria Eduarda | Criação de esboços para termos certeza do resultado que queremos obter com o projeto finalizado | R$ 0,00 (Alunos Voluntários)
Desenvolvimento de Front-end | Para codificar as funcionalidades e área do associado. | VSCode, GitHub | 01/05/2026 - 12/06/2026 | Filipe, Vitor Luiz, Daniel, Gabriel e Pedro | Programação ReactJS, CSS, HTML e Javascript | R$ 0,00 (Alunos Voluntários)